## Sheet1
| 模块名称 |  | 一级功能 |  | 二级功能 | 三级功能 | 需求内容 | 新增 | 变更 | 待完成 | 功能性/优化性 | 提出人 | 提出日期 | 优先级 | 工作量(人天） | 版本计划 | 发布时间
|  | 1.2 | 产品运营信息 | 1.2.1 | 产品信息导航栏
|  |  |  | 1.2.2 | 产品信息 | 基本信息 | 1.字段“产品归属部门”的聪明和【事业部管理】加载： 1-量化一部 2-量化二部 3-固收一部——8-固收六部 9-权益一部 10-权益二部 11-权益三部 12-特定资产管理部 13-上海分公司 14-北京分公司 15-市场部 |  | Y |  | 优化 | 尚总 | 2018.02 | P2 | 8 | V6.30 | 2018-06-30 | 调整说明： 待【事业部管理】功能实现以后，再行调整。
[7 empty] | 2.字段“注册登记机构”的选项中，加个选项“无”，因为专户没有注册登记机构。 | Y |  |  | 优化 | 尚总 | 2018.02 | P1 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 3.增加“公募季报”、“公募年报”中的字段 | Y |  |  | 优化 | 尚总 | 2018.02
[7 empty] | 4.【专户】增加字段“是否永续”，如果‘否’，则展示字段“产品期限+单位” | Y |  |  | 优化 | 傅田源 | 2018.02
[7 empty] | 5.【专户】增加字段“产品类型1”，选项“一对一”、“一对多”； a.选项为‘一对一’时，隐藏字段“募集开始日”、“募集截止日”、“提前募集结束日” b.选项为‘一对多’时，展示字段“销售起始日（原募集开始日）”、“销售截止日（原募集截止日）”、“提前销售截止日（原提前结束募集日）” | Y |  |  | 优化 | 傅田源 | 2018.02
[7 empty] | 6.【专户】增加字段“到期日”、“提前到期日”； | Y |  |  | 优化 | 傅田源 | 2018.02
[7 empty] | 7.【专户】维护“展期”，记录每次的展期开始日和展期结束日； | Y |  |  | 优化 | 傅田源 | 2018.02
[7 empty] | 8.【专户】增加字段“投资顾问”，在“是否有投顾人”=‘是’时展示； | Y |  |  | 优化 | 傅田源 | 2018.02
[7 empty] | 9.公募增加一个字段“产品二级分类”； | Y |  |  | 优化 | 尚总 | 2018.04.19
[7 empty] | 10.专户增加两个字段“是否委外”、“委外客户性质”； | Y |  |  | 优化 | 尚总 | 2018.04.19
[6 empty] | 产品分级信息 | 1.分级基金，放至【基本信息】中去设置； |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04 | P4 | 4 | V6.30 | 2018-06-30 | 调整说明： 1.当前功能影响用户体验，不影响功能实现； 2.调整工作量较大。
[6 empty] | 合同信息 | 2.投资信息分组增加字段“投资目标”、“投资限制”、“投资范围”； | Y |  |  | 优化 | 傅田源 | 2018.02 | P1 | 2 | V5.31 | 2018-05-31
|  |  |  | 1.2.3 | 账户信息
|  |  |  | 1.2.4 | 产品干系人
|  |  |  | 1.2.5 | 重大事项揭示
2 | 提醒管理 | 2.1 | 产品日历 |  |  |  | 1.产品日历的操作逻辑改成：查询——》满足查询条件的日期体现在“日历面板”——》选中“日历面板”中的特定日期——》“提醒列表”加载该日的提醒事项； |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P2 | 14 | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 2.“日历面板”的“YYYY年MM月”高度缩至“50px”;“日历面板”单个日期框的高度设置成当前的1.5倍，整体的高度也调整至当前1.5倍，而“提醒事项列表”高度缩减相应缩减； |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P4 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 3.“日历面板”的日期框内显示“提醒日期类型*N”表示当天“有N条该类型的提醒事项”，样例如下：产品开放*3； |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P3 |  | V5.31 | 2018-05-31
|  | 2.2 | 提醒规则管理 |  |  |  | 1.“后N个”——》“末N个”；“后第N个”——》“末第N个”； |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P2 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 2.增加“末第N个”的逻辑； |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.03 | P2 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 3.增加规则的说明，相当于帮助功能； #不易识别参数含义的字段旁，增加说明。 |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P5 |  | V6.30 | 2018-06-30
|  | 2.3 | 产品提醒配置 |  |  |  | 1.字段“封闭期”默认选择“无封闭期”； |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P1 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 2.“提醒日期预览”，同一个“业务日期”的记录合并成一条，并将“多个提醒日期”整合至同行同列；（#出现提醒日期相同时，只显示一条）； |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P2 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 3.1）字段“提醒岗位”的加载项改成【内部干系人】中的“干系人类型”；2）并借干系人和产品的关联关系，设置提醒后，直接提醒到该干系人；3）“提醒岗位”——》“提醒角色”； |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P3 |  | V6.30 | 2018-06-30
[7 empty] | 4.增加配置说明，相当于帮助功能； |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P5 |  | V6.30 | 2018-06-30
|  | 2.4 | 公共提醒配置
|  | 2.5 | 提醒类型管理
|  | 2.6 | 提醒方式 | 2.6.1 | 我的任务
|  |  |  | 2.6.2 | 滚动提醒
|  |  |  | 2.6.3 | 短信、邮件提醒 |  | 短信、邮件提醒 |  |  | Y | 功能 | 尚总 | 2018.01 | P4 |  | V6.30 | 2018-06-30
|  | 2.7 | 信披提醒管理 |  |  | (2018年4月新提需求) | 满足“监察稽核部”对信披事项的管理和提醒功能。 | Y |  |  | 功能 | 尚总 | 2018.04.05 | P5 | 20 | V6.30 | 2018-06-30
3 | 附件管理 | 3.1 | 产品文档管理
|  | 3.2 | 系统文档管理
|  | 3.3 | 附件类型管理
4 | 报告管理 | 4.1 | 报告类型 | 4.1.1 | 招募说明书 |  | 1.目前只做“更新招募说明书”，判断招募说明书/更新招募说明书的逻辑取消； |  | Y |  | 优化 | 傅田源 | 2018.03.29 | P1 | 5 | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 2.章节“基金的募集”，可对变量进行编辑，不用从Xbrl取数； |  | Y |  | 优化 | 傅田源 | 2018.03.29 |  |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 3.“第四部分 基金托管人”，不要任何取数逻辑和模板，做成一个大的输入框，供用户粘贴； |  |  | Y | 功能 | 傅田源 | 2018.03.29 |  |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 4.“招募书摘要”用户需要进行编辑（最后一章节）； |  |  | Y | 功能 | 傅田源 | 2018.03.29 | P4 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 5.“管理人”的‘注册资本’没有单位； |  |  | Y | 功能 | 傅田源 | 2018.03.29 | P1 |  | V5.31 | 2018-05-31
|  |  |  | 4.1.2 | 合同
|  |  |  | 4.1.3 | 托管协议
|  |  |  | 4.1.4 | 发售公告
|  | 4.2 | Xbrl |  |  |  | 1.支持表格“新增/删除行”； |  |  | Y | 功能 | 傅田源 | 2018.03.29 | P2 | 18 （不包括2） | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 2.支持对模板文字进行编辑；（目前模板文字无法编辑）； |  |  | Y | 功能 | 傅田源 | 2018.03.29 | P1 |  | V6.30 | 2018-06-30
[7 empty] | 3.模板文字中有“可编辑变量”的，要显示的更明显，建议将：“输入框”统一默认调成80px宽； |  |  | Y | 优化 | 傅田源 | 2018.03.29 | P1 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 4.支持生成“页眉/页脚”；目录展示页数； |  |  | Y | 功能 | 傅田源 | 2018.03.29 | P1 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 5.报告编辑界面，支持查看已“修改的内容”（高亮显示已修改的内容）； |  |  | Y | 优化 | 傅田源 | 2018.03.29 | P3 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 6. 1）增加“保存到私有、公有”、“从私有、公有取数”； 2）Xbrl功能中的按钮“保存到私有”、“保存到公有”； a.两个按钮需要分开，并增加‘是否确认？’的步骤；否则误操作以后，将原数据覆盖就麻烦了； b.点击按钮时，检查数据库中是否已有‘私有’or‘公有’数据，并展示该数据供用户判断； |  |  | Y | 功能 | 傅田源 | 2018.02 | P1 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 7.增加‘锁定’的功能，防止多个人员操作同一个章节时，数据互相覆盖的问题 |  |  | Y | 优化 | 傅田源 | 2018.02 | P5 | 12 | V6.30 | 2018-06-30
|  | 4.3 | 模板管理
5 | 公共业务功能 | 5.1 | 主体信息管理 | 5.1.1 | 主体信息设置 |  | 1.取消“主体代码”的维护，因为用户不用，且增加负担； |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P1 | 5 | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 2.新增主体，保存时，系统校验“主体名称”是否重复，如果重复，提示“主体名称已存在，请重新维护。” #本校验在“主体快捷设置”也需要应用。 |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P2 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 3.字段“客服电话”，取消格式校验 |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P1 |  | V5.31 | 2018-05-31
|  |  |  | 5.1.2 | 资质信息
|  |  |  | 5.1.3 | 股权结构
|  |  |  | 5.1.4 | 董监高 |  | 1.“职务类型”，“投资决策委员会”要分“基金投资决策委员会”&“专户投资决策委员会” |  | Y |  | 优化 | 蔡梓曼 | 2018.02 | P2 |  | V5.31 | 2018-05-31
|  | 5.2 | 投研人员管理
|  | 5.3 | 外部人员管理
|  | 5.4 | 干系人管理
|  | 5.5 | 账户管理 | 5.5.1 | 账户管理 |  | 1、【TA账户】的“中登深圳总清算户”、“中登上海总清算户”、“自建TA总清算户”三个账户去掉，增加“TA总清算户”； |  | Y |  | 功能 | 宋发根 | 2018.04.05 | P2 | 7 | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 2、增加“托管费账户”，增加对应的设置界面“1.2.7”； | Y |  |  | 功能 | 方若宜 | 2018.04.05 | P2 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 3、证券类账户“证券账户”、“期货账户”、“基金账户”，保存后，在主界面以主、子的形式展现账户信息及子账户的关系。 | Y |  |  | 优化 | 方若宜 | 2018.04.05 | P3 |  | V6.30 | 2018-06-30
[7 empty] | 4、“外汇交易中心账户”，设置界面使用界面“1.2.8”； #一个产品只能绑定一个账户，当产品绑定一个账户以后，后续其他账户的维护界面，已绑定的产品记录置灰，不可勾选。 |  | Y |  | 功能 | 尚总 | 2018.04.05 | P3 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 5、“证券账户”增加字段‘是否指定’； |  | Y |  | 优化 | 尚总 | 2018.02 | P1 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 6、所有机构下拉框旁，增肌“主体快捷设置按钮”。 |  |  | Y | 优化 | 方若宜 | 2018.02 | P1 |  | V5.31 | 2018-05-31
|  |  |  | 5.5.2 | 利率设置
|  |  |  | 5.5.3 | 自定义配置账户
|  | 5.6 | 交易单元 | 5.6.1 | 交易单元管理 | 交易单元设置 | 1.删除设置界面的字段“是否指定” |  | Y |  | 优化 | 尚总 | 2018.02 | P1 | 3 | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 2.、增加一列“产品状态”； |  |  | Y | 优化 | 姜紫琦 | 2018.02 | P1 |  | V5.31 | 2018-05-31
[6 empty] | 清算编号管理 | 1、设置界面的字段“托管机构”增加“主体快捷设置按钮”； |  |  | Y | 优化 |  | 2018.04.05 | P2
[6 empty] | 佣金费率设置 | [9 empty] | V5.31 | 2018-05-31
交易单元绑定
|  |  |  | 5.6.2 | 产品交易单元管理
|  | 5.7 | 销售机构管理 | 5.7.1 | 销售机构基本信息 |  | 1.去除字段“关联机构”； |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P1 | 3 | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 2.字段“销售商名称”改成下拉框形式，加载【主体信息】中，资质为“销售渠道”的机构； |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P1 |  | V5.31 | 2018-05-31
[7 empty] | 3.字段“销售商名称”加“主体的快捷设置按钮” |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P1 |  | V5.31 | 2018-05-31
|  |  |  | 5.7.2 | 销售协议管理
|  |  |  | 5.7.3 | 产品绑定
|  |  |  | 5.7.4 | 销售商参数 |  | 1、增加默认值； | Y |  |  | 优化 | 宋发根 | 2018.02 | P1 |  | V5.31 | 2018-05-31
|  |  |  | 5.7.5 | 销售商账户
|  | 5.8 | 产品销售管理
|  | 5.9 | 审计机构管理 | 5.9.1 | 审计机构信息
|  |  |  | 5.9.2 | 审计费用设置
|  |  |  | 5.9.3 | 审计机构绑定产品
|  | 5.X | 费用信息管理 |  |  |  | 1.支持记录费用的开始时间、结束时间。（界面逻辑变更较大） | Y |  |  | 优化 | 尚总 | 2018.04.05 | P3 |  | V6.30 | 2018-06-30
|  | 5.11 | 重大事项管理
|  | 5.12 | 统计分析
|  | 5.13 | 组织架构 |  | 组织架构 |  | 1.在系统中增加组织架构的管理功能，对公司、部门、岗位、人员进行管理； | Y |  |  | 功能 | 尚总 | 2018.04.05 | P3 | 10 | V6.30 | 2018-06-30
[7 empty] | 2.组织架构的数据从安信的OA同步，OA数据更新后，生命周期系统同步更新；组织架构建立后，可用于【提醒管理】、【邮件、短信提醒】等； | Y |  |  | 功能 | 尚总 | 2018.04.05 | P3 | 14 | V6.30 | 2018-06-30
[5 empty] | 事业部管理 | (2018年4月新提需求) | 1.由于事业部和组织架构有所区别，无法纳入“组织架构”中统一管理，所以单独开辟事业部管理的功能； | Y |  |  | 功能 | 尚总 | 2018.04.05 | P3 | 8 | V6.30 | 2018-06-30
[7 empty] | 2.事业部管理主要支持“事业部名称”的维护，以及事业部项下人员的管理；人员信息从“组织架构”加载。 | Y |  |  | 功能 | 尚总 | 2018.04.05 | P3 | 5 | V6.30 | 2018-06-30
6 | 其他功能 | 6.1 | Excel导入
|  | 6.2 | OA接口
7 | 框架功能 |  |  |  |  | 附件预览 | 选中附件，点击预览，即可查看附件信息。 |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2017.11 | P2 | 30 (Pdf,Word,Excel,jpg等) | V6.30 | 2018-06-30
[6 empty] | 历史数据导入 | 历史数据导入 |  |  | Y | 功能 | 尚总 | 2017.11 | P1 | 30 | V5.31 | 2018-05-31
[6 empty] | 数据字典 | 数据字典 |  |  |  | 功能 | 尚总 |  | P4 | 待定
[6 empty] | 生命周期和估值系统数据同步 | 生命周期和估值系统数据同步 |  |  | Y | 功能 | 尚总 |  | P4 | 待定
[6 empty] | 下拉框统一增加刷新按钮 | 下拉框统一增加刷新按钮 |  |  | Y | 优化 | 尚总 | 2017.02 | P1 | 4 | V5.31 | 2018-05-31