## Sheet1
序号 | 项目 | 问题 | 类型 | 说明 | 发布计划
1 | 各类账户 | 1.点击下载按钮无作用； | BUG |  | 2018-05-30
2 |  | 2附件预览； | 优化 |  | 6月计划包含
3 | 合同信息管理 | 1.如果字数太多，保存失败，要求每个窗口最小3000字； | 优化 |  | 完成
4 |  | 2.合同要素窗口过小，影响浏览体验； | 优化 |  | 完成
5 |  | 3.合同要素参数化； 4.生命周期系统合同要素参数和估值参数的对接。在成立产品新建套账后，相关参数同步到估值系统。 | 具体需求待明确
6 | 账户管理 | 1.费用类账户改为费用类收款账户； | 优化 |  | 2018-06-01
7 |  | 2.信披费账户改为信披费收款账户； | 优化 |  | 2018-06-01
8 |  | 3.生命周期系统账户信息和估值参数的对接。在成立产品新建套账后，相关参数同步到估值系统。 | 功能 |  | 6月计划包含
9 | 账户显示界面排序问题 | 目前账户排序顺序不合理，按一下次序调整：1.资产存管账户；2.费用类账户；3.专户及专项计划；4.证书管理。 | 优化 |  | 2018-06-01
10 |  | 资产存管账户 （1、基本账户；2.其他交易存管账户）。 基本账户 （1、托管户；2.证券账户；3、银行间账户-中债；4、银行间账户-上清所） | 优化 |  | 2018-06-01
11 | 外汇交易中心手续费账户 | 每个产品要单独一个账户 | 功能 |  | 2018-05-30
12 | 席位交易量查询 | 按交查询指定期间段的席位交易量，并可以通过报表展示； | 优化 （具体需求待明确） | 从估值系统获取数据，在生命周期展示报表。
13 | 数据导入导出 | 信息录入界面要加上数据导入导出功能 | 功能 |  | 完成（导入功能为统一通入）
14 | 主体信息设置 | 1.主体类型和主体资质要通过数据字典维护 | 优化 | 1.实质是数据字典的功能； 2.但数据字典有的词汇是不能支持用户维护的，维护以后无法同步至外部系统。 | 方案待定
15 | 信息显示问题 | 所有信息显示界面，要显示所有字段 | 优化 |  | 2018-06-01
16 | 资金账户改为期货公司保证金账户 |  | 优化 |  | 2018-06-01