## Sheet1
模块名称 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 禅道需求 | 期数 | 需求设计 | 是否评审 | 开发进度 | 当前期望日期 | 预计完成日期
产品管理 | 产品库 |  |  |  | 1期 | 已完成 | 是 | 已完成 |  | 2017-10-16
| 产品运营信息 | 产品信息导航栏 |  |  | 1期 | 已完成 | 是 | 已完成 |  | 2017-10-16
|  | 产品信息 | 基本信息 |  | 1期 | 已完成 | 是 | 已完成 |  | 2017-10-16
|  |  | 合同信息 |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-11-30
|  | 账户信息 | 基本账户信息 |  | 1期 | 已完成 | 是 | 已完成 |  | 2017-10-16
|  |  | 交易通道账户 |  | 1期 | 已完成 | 是 | 已完成 |  | 2017-10-16
|  |  | 协议存款账户 |  | 1期 | 已完成 | 是 | 已完成 |  | 2017-10-16
|  |  | 费用账户 |  | 1期 | 已完成 | 是 | 已完成 |  | 2017-10-16
|  |  | 其他账户 |  | 1期 | 已完成 | 是 | 已完成 |  | 2017-10-16
|  |  | TA清算账户信息 |  | 1期 | 已完成 | 是 | 已完成 |  | 2017-10-16
|  | 产品干系人 |  |  | 1期 | 已完成 | 是 | 进行中 |  | 2017-10-22
|  | 重大事项揭示 |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始
|  | 招募说明书 | 招募说明书管理 |  | 年后 | 已完成 | 否 | 未开始
|  |  | 文档在线编辑 |  | 年后 | 已完成 | 否 | 未开始
|  |  | 模板管理 |  | 年后 | 已完成 | 否 | 未开始
业务中心 | 业务发起 |  |  |  | 取消计划 | 已完成 | 否 | 未开始
| 我的任务 |  |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-11-03
业务设计 | 业务类型管理 |  |  |  | 3期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-12-07
| 表单设计 |  |  |  | 3期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-12-22
| 表单模板管理 |  |  |  | 3期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-12-08
| 标签管理 |  |  |  | 3期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-12-06
提醒管理 | 产品日历 |  |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-11-06
| 提醒规则管理 |  |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-11-15
| 产品提醒配置 |  |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-11-24
| 公共提醒配置 |  |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-11-20
附件管理 | 产品文档管理 |  |  |  | 3期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-12-06
| 系统文档管理 |  |  |  | 3期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-12-08
| 附件类型管理 |  |  |  | 3期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-12-04
公共功能 | 机构管理 |  |  |  | 3期 | 已完成 | 否 | 未开始
| 干系人管理 |  |  |  | 1期 | 已完成 | 是 | 进行中 |  | 2017-10-22
| 交易单元 | 交易单元管理 |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-11-03
[5 empty] | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始
[5 empty] | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始
|  | 交易单元绑定管理 |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-11-06
|  | 佣金费率管理 |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-11-10
|  | 佣金账户管理 |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-11-16
| 销售机构管理 | 销售机构基本信息 |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-10-31
|  | 销售商参数 |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-11-03
|  | 销售商费用分成比例表 |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-11-08
| 审计机构管理 | 审计机构信息 |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-11-21
|  | 审计费用 |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-11-23
| 费用信息管理 |  |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-12-01
| 重大事项管理 |  |  |  | 2期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-12-01
| 基金经理管理 |  |  |  | 1期 | 已完成 | 是 | 进行中 |  | 2017-10-22
| 统计分析 | 统计分析图表 |  |  | 3期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-12-27
|  | 产品业绩 |  |  | 3期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-12-27
|  | 产品业绩比较 |  |  | 3期 | 已完成 | 否 | 未开始 |  | 2017-12-27